## Описание концепции
Поле | Описание поля | Текущий вариант | Правка 1 | Правка 2
Цель и задачи проекта | Кратко опишите конечный результат проекта (цель), к которому вы планируете прийти в ходе выполнения работ. Кратко опишите действия, которые вы планируете совершить для достижения цели проекта. | * Разработать функциональный прототип программного обеспечения. * Провести несколько презентаций потенциальным покупателям, чтобы убедиться в наличии спроса на предлагаемое решение.
Описание конечного продукта проекта | Опишите характеристики продукта (товара/изделия/технологии/услуги), технические характеристики, состав, измеряемые параметры, свойства, составляющие процесса оказания услуги, элементы технологии, уникальность, основные конкурентные преимущества, планируемая себестоимость и конечная цена. | Прототип программного обеспечения - сайт содержащий модуль анкетирования и модуль визуализации данных (дашборд). Основное требование - работоспособность на тестовом наборе данных.
Конкурентные преимущества решения:
* Анкетирование 2 раза в семестр. В середине и после выставления оценки. Позволяет выявлять критичные ситуации и оперативно реагировать на нежелательные ситуации.
* Обязательный процесс анкетирования. Обеспечивает максимально возможную выборку и объективность данных.
* Гарантия анонимности. Сотрудники оцениваемого учреждения не будут иметь доступ к оценкам учащихся и не смогут влиять на объективность данных. Учащиеся не будут бояться давать правдивые оценки.
* Гарантия неизаинтересованности. Мы не являемся структурой образовательного учреждения и не заинтресованы в конкретных показателях.
Представляет собой ПО состоящее из двух модулей - модуль анкетирования и модуль визуалиации (дашборд). Себестоимость разработки - 600 000р. Себестоимость внедрения - 200 000р. Конечная цена - 400 000р (внедрение) + 800 000р (обслуживание).
Востребованность продукта | Опишите актуальность и значимость создаваемого продукта (товара/изделия/технологии/услуги). | В настоящее время нет актуального цифрового инструмента, единого системного решения данной проблемы. ВУЗы нанимают аналитиков, проводят необязательные нерегулярные вопросы на основе которых формируются документы отражающие выводы на конкретный момент времени. Наш продукт подразумевает независимый системный подход позволяющий получать объективные данные в реальном времени.
Какую проблему решает продукт проекта | Опишите на решение какой проблемы/сложности потенциального потребителя направлено использование продукта (товара/изделия/технологии/услуги) | Проблема отсутствия оперативного доступа к информации (мнению стедентов) у руководителей структур. Как правило студенты обращаются или к преподавателям или к руководителям кафедр/департаментов. Руководители более высоких структурных единиц получают такую информацию по запросу или когда происходит критичная ситуация. В итоге процесс управления персоналом становится менее оперативным, а решения принимаются основываясь на ограниченном представлении о текущей ситуации а не объективных данных.
Существующие аналоги | Кратко перечислите существующие аналоги продукта (товара/изделия/технологии/услуги) и опишите их качественные и ценовые характеристики. В случае отсутствия известных аналогов укажите «Аналоги неизвестны» | Идентичной по совокупности параметров системы не существует. У многих крупных ВУЗов имеется процедура оценивания качества образования. Обычно она заключается в опциональном анкетировании ~1 раз в семестр (в конце). После чего штат аналитиков обрабатывает эти данные вручную и формирует текстовый отчет за семестр. Как правило отдельные структуры внутри ВУЗа могут влиять на аналитический отдел, студенты понимают, что их данные хранятся в информационных системах ВУЗа , анкетирование не обязательно - все это искажает данные. Себестоимость такиих систем неизвестна.
Конкурентные преимущества | Перечислите конкурентные преимущества продукта (товара/изделия/технологии/услуги). | * Анкетирование 2 раза в семестр. В середине и после выставления оценки. Позволяет выявлять критичные ситуации и оперативно реагировать на нежелательные ситуации.
* Обязательный процесс анкетирования. Обеспечивает максимально возможную выборку и объективность данных.
* Гарантия анонимности. Сотрудники оцениваемого учреждения не будут иметь доступ к оценкам учащихся и не смогут влиять на объективность данных. Учащиеся не будут бояться давать правдивые оценки.
* Гарантия неизаинтересованности. Мы не являемся структурой образовательного учреждения и не заинтресованы в конкретных показателях.
Ресурсы проекта | Опишите имеющиеся и планируемые к привлечению ресурсы для реализации проекта (людские, материалы, оборудование, финансовые и пр.) | * Информационная и экспертная поддержка Стартап-студии ДВФУ
* Квалифицированная команда проекта и доступ к квалифицированным студентам, в случае необходимости кадровых перестановок
* Множественные аналитические отчеты, доступные в интернете
Затраты на реализацию проекта | Перечислите планируемые виды/направления затрат (заработная плата, привлечение сторонних исполнителей, материалы и т.д.), размер каждого из видов затрат и источники для их обеспечения (грант, собственные средства, заемные средства и т.д.) | * Фонд оплаты труда с учетом взносов и НДФЛ - 837 000 - грант * Расходы на аренду оборудования и помощения (сервер) - 150 000 - грант * Оплата уставного капитала - 10 000 - грант | * Фонд оплаты труда с учетом взносов и НДФЛ - 837 000 - грант * Расходы на аренду оборудования и помощения (сервер) - 150 000 - грант * Оплата уставного капитала - 10 000 - грант Для реализации проекта потребуется арендовать сервер достаточной вычислительной мощности (т.к. все студенты будут отвечать на анкету примерно в одно время). Сотрудники будут трудоустроены по ТК РФ или ГПХ. Форма оплаты услуг - оклад. Возможно формирование системы КПЭ и премирование. В случае необходимости фонд оплаты труда может быть сокращен, например для оплаты разовых услуг (консультаций, создание сайта и т.п.) В случае привлечения дополнительного финансирования оно будет направлено главным образом на продвижение проекта.
План реализации проекта | Опишите планы по доработке продукта (товара/изделия/технологии/услуги), организации производства, организации продвижения, сбыта | Июль - формирование проектной команды Август-сентябрь - подготовка первой версии ПО Октябрь - проверка на тестовом наборе данных Ноябрь - исправление недостатков Параллельно: поиск ранних последователей. Декабрь - интеграция с информационными системами первого заказчика Январь - запуск системы. Первое анкетирование. | Июль - формирование проектной команды Август-сентябрь - подготовка первой версии ПО Октябрь - проверка на тестовом наборе данных Ноябрь - исправление недостатков Параллельно: поиск ранних последователей. Декабрь - интеграция с информационными системами первого заказчика Январь - запуск системы. Первое анкетирование. Осуществление первой продажи станет дополнительным источником финансирования. Эти средства будут использованы на продвижение продукта, позволят осуществить поиск и привлечение клиентов. В случае успешности предприятия и заключения нескольких договоров также будет расширен штат разработчиков. Планируется осуществление рассылок и звонков руководителям структур ВУЗов ДВФО. В случае заинтересованности будут проведены выездные (очные) или дистанционные (онлайн) презентации работы продукта.
Планы по формированию команды проекта | Опишите планы по формированию команды проекта, роли членов команды в проекте, квалификация, опыт реализации инновационных проектов, в том числе по тематикам, релевантным заявленной, на каких условиях (трудовой договор, срочный, ГПХ) | Состав команды (ТК РФ):
* Лапшин Леонид Алексеевич. Руководитель команды. 1,5 года опыта руководства командой в коммерческой разработке ПО.
* Кораблев Кирилл Александрович. Дизайнер. 2 разработанных товарных знака.
* Стрелов Глеб Сергеевич. Back-end разработчик. Более 10 реализованных проектов, опыт проектирования БД.
* Рудь Никита Александрович. Front-end разработчик. 2.5 года опыта коммерческой разработки.
В случае отказа одного из участников оперативно будет привлечен сотрудник соответствующий по кваллификации из студенческого сообщества, непосредственно знакомый с руководителем. При необходимости привлечению будет содействовать стартап-студия ДВФУ.
Планируемый способ получения дохода | Кратко опишите способ получения дохода от созданного продукта (прямые продажи, оказание услуг, предоставление лицензии и т.д.) | Заключение договора с образовательными организациями. Договор включает стоимость внедрения системы и стоимость последующего обслуживания в течении года. После чего договор на обслуживание может быть продлен.

## Техническая часть проекта
Поле | Описание поля | Текущий вариант | Правка 1 | Правка 2
Техническое решение проекта | Опишите основную техническую идею, конструктивные особенности и т.д., положенные в основу создания продукта. | Система плотно интегрируется с информационными системами ВУЗа. Личный студент кабинета блокируется дважды в семестр, экран блокировки ведет к сайту анкетирования, при переходе студента информационная система (ИС) ВУЗа посылает API-запрос содержащий всю необходимую информацию о студенте (номер группы, id, список предметов к оценке). После заполнения анкеты данные о студенте и его оценки запросом отправляются в базу данных, одновременно в ИС возвращается данные о прохождении анкеты (для разблокировки ЛК). Данные обрабатывются на сервер, из них формируютс аналитические метрики, которые впоследствии визуализируются на отдельной странице в виде инфографики. Доступ к этой странице осуществляется из личного кабинета руководителя структуры. В перспективе планируется также разработка модуля обезличивания ПД, для обеспечения невозможности получения доступа к оценкам конкретного студента.
Преимущества выбранного технического решения | Опишите преимущества выбранного технического решения (простота конструкции/технологии, доступность/дешевизна материалов, улучшенные потребительские качества и т.д.) | Веб приложение позволит гибко тестировать, отлаживать и модифицировать ПО, без необходимости осуществлять доп. манипуляции по установке и обновлению программы на ПК, что важно с учетом территориальной удаленности возможных заказчиков. Модульная архитектура позволит снизить взаимную зависимость отдельных узлов приложения и дорабатывать их параллельно. При необходимости под отдельных заказчиков могут быть разработаны отдельные варианты программных модулей (анкеты с необходимыми вопросами, определенная структура инфографики, специфичные промежуточные модули). Это позволит создать библиотеку шаблонных вариантов гибкая комбинация которых позволит удовлетворить требования широкого круга заказчиков с минимальными доработками.
Имеющийся задел (в том числе научно-технический) для реализации проекта | Опишите имеющиеся наработки в отношении создаваемого продукта, в т.ч. полученные в рамках реализации программы «УМНИК», объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть использованы при создании продукта. | Реализован шаблон дашборда средствами Yandex DataLens и MS Power BI. Сгенерирован тестовый набор данных. На основе опыта лучших вузов страны (МГУ, РАНХИГС, ВШЭ, МФТИ) сформированы базовые критерии качества образования, сформулированные в виде утверждений с которыми предлагается согласится/не согласится. Проведен опрос среди студентов ДВФУ о согласии с предлагаемыми критериями оценки. Проведена презентация для инвестиционного комитета стартап-студии ДВФУ, имеется договор о информационной и экспертной поддержке проекта. Сформирована предварительная команда проекта.

## Интеллектуальная собственность
Поле | Описание поля | Текущий вариант | Правка 1 | Правка 2
Планы по патентной защите РИД | Укажите планируется ли в ходе реализации проекта (исполнения договора) получение прав на РИД. Укажите объект оформления прав на РИД и сроки. | В случае успешной реализации проекта созданное ПО планируется к регистрации в качестве программы для ЭВМ. В качестве предварительного срока планируется начать регистрацию в декабре-январе. Руководитель проекта имеет 1 зарегистрированную программу для ЭВМ и опыт оформления заявки в ФИПС.

## Перечень работ
| Название | Описание | Стоимость | Результат | Правка 1 | Правка 2
Этап 1 | Взнос в уставный капитал |  | 10000,00 | Зарегистировано ООО
| Обеспечение деятельности созданного юридического лица | Расходы, связанные с регистрацией российского юридического лица Оплата изготовления печатей и штампов созданного юридического лица, изготовление электронной цифровой подписи должностным лицам созданного юридического лица, приобретение канцелярских принадлежностей и другие прочие расходы, связанные с деятельностью созданного юридического лица) Оставшаяся после расходов часть вносится на расчетный счет Юр. лица в виде безвозмездной помощи. | 90000,00 | * Изготовлена электронная цифровая подпись * Изготовлена печать/штамп * Созданы все условия для деятельности организации
Этап 2 | Разработка модуля анкетирования | * Разработка макета интерфейса | 400000,00 | Разработан функционирующий программный модуль, веб-страница обеспечивающая внесение оценок в базу данных
* Обеспечение связи с информационными системами, механизма адаптивного отображения дисциплин к оценке
* Разработка веб страницы (интерфейса)
* Теоретическая работа по формированию вопросов к оцениваю
| Разработка модуля визуализации | * Разработка архитектуры базы данных | 500000,00 | Разработан функционирующий программный модуль, веб-страница обеспечивающая визуализацию полученных данных
* Разработка механизма преобразования данных в аналитические метрики
*Разработка макета интерфейса руководителя
* Разработка веб страницы (интерфейса) руководителя
* Теоретическая работа по разработке актуальных способ представления данных

## Опыт взаимодействия с института
Поле | Описание поля | Текущий вариант | Правка 1 | Правка 2
Наименование компании | Обязательно для заполнения, если была отмечена галочка в поле «Заявителю предоставлена поддержка университетских стартапов в рамках деятельности университетских «стартап-студий» | ООО "Стартап-Студия Двфу"
ИНН компании |  | 2540273052
Комментарий | Участие в конкурсе грантов ФСИ инициировано стартап-студией. В рамках представления проекта на инвестиционном комитете стартап-студии ДВФУ было принято решение о возможности финансирования проекта студей на втором этапе (масштабирование) после внедрения продукта одним из ранних последователей. Степень готовности проекта достаточная для подачи заявки на грант ФСИ с целью разработки MVP. Обязательно заполните поле, если вы отметили одну из галочек выше Опишите ваш опыт участия в программах ФИОП. Укажите год получения поддержки, реквизиты договора с Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Повлияло ли участие в этих программах на ваш проект, и если да, то как? | Участие в конкурсе грантов ФСИ инициировано стартап-студией в марте 2024. В рамках представления проекта на инвестиционном комитете стартап-студии ДВФУ было принято решение о возможности финансирования проекта студей на втором этапе (масштабирование) после внедрения продукта одним из ранних последователей (в настоящий момент лговор не был заключен). Степень готовности проекта достаточная для подачи заявки на грант ФСИ с целью разработки MVP. Стартап-студией была оказана экспертная (информационная) поддержка проекта.